## Sheet1
Operation | Job | Step | Machine | Start | Finish | Duration
A1 | A | 1 | M1 | 0 | 3 | 3
A2 | A | 2 | M2 | 4 | 6 | 2
A3 | A | 3 | M3 | 9 | 11 | 2
B1 | B | 1 | M1 | 3 | 5 | 2
B2 | B | 2 | M3 | 5 | 6 | 1
B3 | B | 3 | M2 | 6 | 10 | 4
C1 | C | 1 | M2 | 0 | 4 | 4
C2 | C | 2 | M3 | 6 | 9 | 3

## Gantt
Job shop schedule - makespan 11 (optimal, cp-sat)
Machine | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
M1 | A1 |  |  | B1
M2 | C1 |  |  |  | A2 |  | B3
M3 | [5 empty] | B2 | C2 |  |  | A3
A
B
C